## Sheet0
Id da Tarefa | Situação | Estado | Título da Tarefa | Previsão de Início | Previsão de Fim | Data de Início | Data de Fim | Data Limite | Unidade Auditada | Unidades de Auditoria | Texto do Monitoramento | Providência | Tipo da Última Manifestação | Texto da Última Manifestação | Data da Última Manifestação | Tipo do Último Posicionamento | Texto do Último Posicionamento | Data do Último Posicionamento | ID Recomendação do Monitor | Categoria | Data Limite Inicial
812591 | Em Execução | Manifestação Enviada | Relatório de Auditoria 201801473, Constatação: Inconformidades que não foram consideradas distorções | 30/09/2019 |  | 30/09/2019 |  | 15/05/2023 | CCFGTS/MTE | DPB/SFC/CGU | Criar norma disciplinando a apuração do resultado para fins da distribuição instituída pela Lei nº 13.446/2017, considerando em especial: (i) o tipo de demonstrações a serem utilizadas (separadas ou consolidadas), (ii) a exclusão de resultados não realizados (resultados que não tenham sido convertidos em espécie até a data de apuração do resultado), (iii) a inclusão de resultados realizados no exercício mas que tenham sido contabilizados em exercícios anteriores, (iv) a exclusão de resultados gerados internamente, no caso da escolha por demonstrações separadas, e (v) outras inclusões e exclusões que se julguem pertinentes e que evitem a transferência de prejuízo entre os cotistas do FGTS (retirantes versus remanescentes). | Não houve providência | Encaminhamento de providências | Prezados, Em atendimento à Recomendação 812591, encaminha-se o OFÍCIO SEI Nº 49239/2026/MTE, acompanhado do Despacho (9142802) da Secretaria de Proteção ao Trabalhador, que apresenta a manifestação do Conselho Curador pela conclusão da recomendação, em consonância com o entendimento do Tribunal de Contas da União (TCU) no âmbito do Processo TC 040.431/2019-3 (SEI nº 8981241), referente à Prestação de Contas Ordinária do FGTS, exercício de 2018. Atenciosamente, AECI/MTE 61 2031-3513 | 03/07/2026 | Reiteração | Observa-se que o novo regramento trazido pela Lei 13.446/2017 trata da forma de distribuição do lucro, enquanto a recomendação trata de melhorias no processo de apuração do resultado, o que não foi apresentado pela Unidade. Assim, a recomendação não foi atendida. | 15/02/2023 | 185477 | Controles Internos | 24/03/2020
963160 | Em Execução | Manifestação Enviada | Relatório de Auditoria nº 826368 - Recomendação 3 |  |  | 03/05/2021 |  | 30/06/2023 | MTE | DPB/SFC/CGU | Validar as ocorrências de pagamentos do Abono Salarial potencialmente indevidos apontadas pela CGU, no que concerne à integridade e à confiabilidade dos dados cadastrais e empregatícios, bem como naquilo que diz respeito à efetividade do processo de identificação dos beneficiários, adotando providências para a recuperação de valores pagos indevidamente nos casos pertinentes. | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente | Encaminhamento de providências | Prezados, No dia 15/07/2026, foram encaminhadas respostas referentes às Recomendações nº 03 – ID 963160 (8821006) e nº 06 – ID 963184 (Reiteração) (8821051), formalizadas na Nota Informativa SEI nº 3229/2026/MTE. Na ocasião, foi solicitada dilação de prazo para a conclusão da análise da Tabela 3, relativa ao Abono Salarial pago a trabalhadores com vínculo registrado na RAIS de empresas cujo CNPJ não consta da base de dados da Receita Federal do Brasil (RFB), bem como da Tabela 10, referente ao Abono Salarial do ano-base 2018 pago duas ou mais vezes aos trabalhadores pelos agentes operadores. Nesse contexto, encaminha-se o Ofício SEI nº 56413/2026/MTE, acompanhado do Despacho (9351563), da Secretaria de Proteção ao Trabalhador, que apresenta o posicionamento do Departamento de Gestão de Benefícios (DGB), consubstanciado no Despacho (9333524). O referido documento apresenta a Nota Informativa nº 3451 (9321700), elaborada pela Coordenação-Geral do Seguro-Desemprego, Abono Salarial e Identificação Profissional, acompanhada dos seguintes documentos: Parecer CONJUR nº 17118/2021/ME (9218134), Parecer CONJUR nº 244/2022 (9218229) e Resolução CODEFAT/MTE nº 1.032, de 2025 (9214721). Atenciosamente, AECI/MTE | 28/07/2026 | Reiteração | Relativamente à recomendação sob análise, o MTE apresentou manifestações pela última vez em 04.09.2023, encaminhadas no âmbito do Despacho SPT nº 36887843 e da Nota Informativa SEI nº 4101/2023/SPT, contendo os seguintes esclarecimentos sobre o andamento das medidas então adotadas: “[...] 8. Considerando que a gestão deste Ministério está convergindo esforços para adequação das rotinas operacionais referentes à migração dos processos de identificação e controle de pagamento do Abono Salarial, inclusive com a necessidade de ajustes nas peças contratuais, solicita-se a prorrogação do prazo, inicialmente, em 60 dias para avaliação das situações apontadas, pois conforme demonstrado na presente nota, as ações estão sendo adotadas, visando o completo cumprimento das recomendações.” Relativamente à recomendação sob análise, o MTE apresentou manifestações pela última vez em 04.09.2023, encaminhadas no âmbito do Despacho SPT nº 36887843 e da Nota Informativa SEI nº 4101/2023/SPT, contendo os seguintes esclarecimentos sobre o andamento das medidas então adotadas: “[...] 8. Considerando que a gestão deste Ministério está convergindo esforços para adequação das rotinas operacionais referentes à migração dos processos de identificação e controle de pagamento do Abono Salarial, inclusive com a necessidade de ajustes nas peças contratuais, solicita-se a prorrogação do prazo, inicialmente, em 60 dias para avaliação das situações apontadas, pois conforme demonstrado na presente nota, as ações estão sendo adotadas, visando o completo cumprimento das recomendações.” | 28/05/2026 |  | Controles Internos | 03/11/2021
963184 | Em Execução | Manifestação Enviada | Relatório de Auditoria nº 826368 - Recomendação 6 |  |  | 03/05/2021 |  | 30/06/2023 | MTE | DPB/SFC/CGU | Após validação das ocorrências apontadas pela CGU, providenciar, junto aos agentes operadores, o ressarcimento de pagamentos indevidos, bem como das remunerações contratuais associadas a esses pagamentos, decorrentes de ausência de controles adequados previstos em contrato, no que se refere ao processo de identificação dos trabalhadores e de pagamento do Abono Salarial. | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente | Encaminhamento de providências | Prezados, No dia 15/07/2026, foram encaminhadas respostas referentes às Recomendações nº 03 – ID 963160 (8821006) e nº 06 – ID 963184 (Reiteração) (8821051), formalizadas na Nota Informativa SEI nº 3229/2026/MTE. Na ocasião, foi solicitada dilação de prazo para a conclusão da análise da Tabela 3, relativa ao Abono Salarial pago a trabalhadores com vínculo registrado na RAIS de empresas cujo CNPJ não consta da base de dados da Receita Federal do Brasil (RFB), bem como da Tabela 10, referente ao Abono Salarial do ano-base 2018 pago duas ou mais vezes aos trabalhadores pelos agentes operadores. Nesse contexto, encaminha-se o Ofício SEI nº 56413/2026/MTE, acompanhado do Despacho (9351563), da Secretaria de Proteção ao Trabalhador, que apresenta o posicionamento do Departamento de Gestão de Benefícios (DGB), consubstanciado no Despacho (9333524). O referido documento apresenta a Nota Informativa nº 3451 (9321700), elaborada pela Coordenação-Geral do Seguro-Desemprego, Abono Salarial e Identificação Profissional, acompanhada dos seguintes documentos: Parecer CONJUR nº 17118/2021/ME (9218134), Parecer CONJUR nº 244/2022 (9218229) e Resolução CODEFAT/MTE nº 1.032, de 2025 (9214721). Atenciosamente, AECI/MTE | 28/07/2026 | Reiteração | Relativamente à recomendação sob análise, o MTE apresentou manifestações pela última vez em 04.09.2023, encaminhadas no âmbito do Despacho SPT nº 36887843 e da Nota Informativa SEI nº 4101/2023/SPT, contendo os seguintes esclarecimentos sobre o andamento das medidas então adotadas: “[...] 11. Conforme manifestação, registra-se que o assunto está sendo objeto de análise, conforme resposta da Recomendação 3.” Observa-se da última manifestação apresentada (04/09/2023) que o MTE, na ocasião, estaria convergindo esforços para a adequação das rotinas operacionais relacionadas ao Abono Salarial, e que as medidas de validação e de ressarcimentos objetos desta recomendação estariam sendo analisadas. Diante do exposto, e considerando o tempo transcorrido da última manifestação, reitera-se a recomendação para que o MTE apresente um panorama atualizado sobre o andamento das providências visando à implementação da presente recomendação. | 28/05/2026 |  | Reposição de bens e valores | 03/11/2021
963199 | Em Execução | Em Análise pela Unidade de Auditoria | Relatório de Auditoria nº 826368 - Recomendação 8 |  |  | 03/05/2021 |  | 30/06/2023 | MTE | DPB/SFC/CGU | Avaliar a pertinência de aplicação de multa ao SERPRO em decorrência de não validação dos dados relativos aos vínculos declarados pelos empregadores na RAIS 2018 e que porventura tenha ensejado pagamentos indevidos, a partir da validação das ocorrências apontadas pela CGU, considerando o previsto nas responsabilidades da Contratada constantes no Contrato nº 23/2018, celebrado pelo então Ministério do Trabalho e Emprego. | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente | Encaminhamento de providências | Prezados, Em complemento ao Ofício nº 52558 (9258451), encaminhado em 15/07/2026, encaminham-se a Nota Informativa nº 3229 (9212957) e a Resolução CODEFAT/MTE nº 1.032, de 2025 (9214721), mencionadas no item 17 da Nota Técnica nº 3531 (9212761), anteriormente encaminhada na mesma data. Atenciosamente, AECI/MTE | 28/07/2026 | Reiteração | Relativamente à recomendação sob análise, o MTE apresentou manifestações pela última vez em 04.09.2023, encaminhadas no âmbito do Despacho SPT nº 36887843 e da Nota Informativa SEI nº 4101/2023/SPT, contendo os seguintes esclarecimentos sobre o andamento das medidas então adotadas: “[...] 19. O assunto não é objeto de avaliação desta área técnica e exige encaminhamento para a Coordenação Coordenação-Geral de Cadastros, Identificação Profissional e Estudos, responsável pelo contrato com a empresa SERPRO.” Diante do exposto, reitera-se a recomendação ao MTE, solicitando que a AECI envide esforços no sentido de notificar a unidade competente para que sejam apresentadas informações sobre o cumprimento da presente recomendação. | 28/05/2026 |  | Reposição de bens e valores | 03/11/2021
1011215 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório Recomendações – CMAP Ciclo 2020 – Abono Salarial |  |  | 30/07/2021 |  | 30/06/2025 | MTE | DPB/SFC/CGU | Recomenda-se à Secretaria de Trabalho/ME avaliar a pertinência de editar normativos infralegais, orientando a forma de verificação da elegibilidade ao benefício, revisando os parâmetros utilizados para essa verificação, considerando as situações identificadas neste trabalho de avaliação da política, e em observância aos parâmetros definidos na Lei de criação do Abono Salarial. | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente | Encaminhamento de providências | Prezados, Prezados, Em complemento ao Ofício nº 60359 (SEI nº 35486479), encaminhado em 06/07/2023, segue a Nota Informativa SEI nº 2183/2023/MTP (SEI nº 0059782), conforme solicitado. Por fim, esta Assessoria Especial de Controle Interno permanece à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, AECI/MTE 61 2031-3513 | 17/06/2026 | Reiteração | Conforme manifestação da Unidade Auditada, expressa na Nota Técnica nº 62388/2021/ME, de 28.12.2021, o aprimoramento das normas infralegais a tratar da verificação da elegibilidade do benefício do abono salarial seriam objeto de apreciação em reuniões deliberativas do CODEFAT a partir de março/2022. Adicionalmente, a Coordenação-Geral do Seguro-Desemprego, Abono Salarial e Identificação Profissional/MTE informou, por meio da Nota Informativa nº 2183/2023/MTP, que se encontrava em fase de finalização minuta de resolução, tratando do tema recomendado, para apreciação do CODEFAT. Considerando o lapso temporal transcorrido desde a última manifestação da Unidade (06.07.2023), solicita-se apresentação de posicionamento atualizado com as medidas adotadas para implementação da recomendação. | 09/07/2026 |  | Governança | 31/12/2021
1062247 | Em Execução | Manifestação Enviada | Relatório de Auditoria 988282 - Recomendação 1 |  |  | 14/12/2021 |  | 30/06/2023 | MTE | DPBDIV4/DPB/SFC/CGU | Definir e formalizar entendimento acerca da possibilidade ou não de concessão de benefícios, no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego, a cidadãos que possuam a inscrição de seu CPF em situações cadastrais diferentes de “Regular”, firmando posicionamento para cada uma das situações cadastrais existentes na base de dados do CPF." | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente | Encaminhamento de providências | Prezados, Refiro-me à Recomendação 1 Reiteração - ID 1062247 (8861441) e Recomendação 02 - ID 1062250 Reiteração (8861459), contidas no Relatório de Avaliação 988282 sobre o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda 2021 (6495509), por meio da qual a Controladoria Geral da União buscou avaliar o processo de habilitação de requerentes com vistas ao pagamento do Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEm) instituído em 2021, com trâmite inicial no âmbito do processo SEI MGI/MTP nº 19955.101197/2021-85. A esse respeito, encaminho a resposta da Secretaria de Proteção ao Trabalhador, por meio do Despacho 9238838 e seus respectivos anexos. Por fim, esta Assessoria Especial de Controle Interno coloca-se à disposição para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente, Débora Almeida AECI/MTE | 16/07/2026 | Reiteração | A recomendação visa que o Ministério do Trabalho e Emprego estabeleça e formalize um posicionamento oficial quanto à concessão de benefícios a cidadãos cujo CPF se encontra em situações cadastrais distintas de “Regular”, contemplando todas as tipologias de situação existentes na base de dados da Receita Federal, de modo a definir de forma explícita quais delas seriam impeditivas para o recebimento de benefícios administrados pelo Ministério. A manifestação atual encaminhou a Nota Informativa 3106, ratificada por despacho da Secretaria de Proteção ao Trabalhador, na qual constam esclarecimentos sobre rotinas tecnológicas de validação automática do CPF junto à base da RFB para o Benefício Emergencial da Manutenção do Emprego e da Renda (BEm), Abono Salarial e Seguro Desemprego. A nota detalha verificações como existência do CPF, titularidade, divergências cadastrais e identificação de situações divergentes de “Regular”. Há também menção à adequação futura às exigências da Lei nº 14.534/2023, mas sem detalhamento das medidas concretas implementadas. Os anexos mostram que o entendimento formal cobriu parcialmente o escopo da recomendação — principalmente relacionado ao BEm — sem contemplar de forma explícita outros benefícios e todas as situações cadastrais possíveis, como CPF cancelado por multiplicidade ou por óbito. Não há documento normativo que trate sistematicamente todas as tipologias de situação cadastral, nem definição sobre a concessão ou bloqueio de benefícios para casos como CPF cancelado por multiplicidade ou por óbito. Tampouco foi registrado posicionamento formal nos instrumentos internos ou externos que assegure aplicação uniforme a todos os programas do Ministério. Isso indica que as ações não abrangem integralmente o objetivo da recomendação. Sendo assim, verifica-se que houve avanço na definição de rotinas e na formalização parcial de entendimento técnico sobre o uso do CPF para concessão de benefícios. Entretanto, não foi apresentado ato normativo que consolide as regras para todos os benefícios e todas as situações cadastrais de CPF. A ausência de abrangência completa implica que a recomendação não foi integralmente implementada. Dessa forma, reitera-se os termos da presente recomendação. | 02/06/2026 |  | Aperfeiçoamento da governança, da gestão de riscos e dos controles internos | 28/02/2022
1062250 | Em Execução | Manifestação Enviada | Relatório de Auditoria 988282 - Recomendação 2 |  |  | 14/12/2021 |  | 31/03/2022 | MTE | DPBDIV4/DPB/SFC/CGU | Estabelecer plano de ação visando apurar as situações de pagamento do BEm potencialmente irregulares apontadas neste relatório, providenciando, para os casos pertinentes, a devolução dos valores recebidos indevidamente e o bloqueio em relação ao recebimento de novas parcelas. | Recomendação implementada parcialmente | Encaminhamento de providências | Prezados, Refiro-me à Recomendação 1 Reiteração - ID 1062247 (8861441) e Recomendação 02 - ID 1062250 Reiteração (8861459), contidas no Relatório de Avaliação 988282 sobre o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda 2021 (6495509), por meio da qual a Controladoria Geral da União buscou avaliar o processo de habilitação de requerentes com vistas ao pagamento do Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEm) instituído em 2021, com trâmite inicial no âmbito do processo SEI MGI/MTP nº 19955.101197/2021-85. A esse respeito, encaminho a resposta da Secretaria de Proteção ao Trabalhador, por meio do Despacho 9238838 e seus respectivos anexos. Por fim, esta Assessoria Especial de Controle Interno coloca-se à disposição para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente, Débora Almeida AECI/MTE | 16/07/2026 | Reiteração | As informações encaminhadas pela unidade auditada, mostram que foram identificados e notificados diversos requerimentos com irregularidades, resultando na suspensão de pagamentos e na abertura de processos de restituição. Há exemplos de casos com benefício suspenso, acordos cancelados pelo empregador e registros de restituição. Para o Achado 11, foram confirmados vínculos anteriores à celebração do acordo por meio do e-Social, e há demanda formal à Dataprev para novo cruzamento de dados visando maior precisão nessa identificação. Quanto aos achados 8 e 11, foi relatada a intenção de apurar falhas da Dataprev, mas com solicitação de prazo adicional para tal, tendo em vista que a limitação de recursos humanos e financeiros impacta a continuidade das investigações. Observa-se também que alguns pagamentos irregulares ocorreram por falhas nos batimentos ou pela temporalidade de atualização das bases, e em muitos casos os controles existentes já foram considerados como conferindo segurança ao processo, embora as situações apontadas pela CGU não tenham sido integralmente sanadas. Em relação ao que é demandado na presente recomendações, há informações de notificações, bloqueios e restituições para alguns casos, o que indica ações pertinentes ao plano de ação. Contudo, não há demonstração clara e abrangente de que todos os casos identificados foram apurados e tratados conforme a recomendação, especialmente para os achados de maior risco (1, 6, 8 e 11). A investigação aprofundada de vínculos anterior ao acordo ainda está em andamento, e a apuração de possíveis erros cometidos pela Dataprev não se apresenta concluída. Embora ações adotadas estejam alinhadas àquilo que foi recomendado, essas não configuram a execução efetiva e completa do plano de ação requerido, carecendo de conclusão das medidas e abrangência dos tratamentos. A menção a limitações de recursos sinaliza possível restrição na continuidade das providências, mas não substitui a ação necessária. Com base nas manifestações, conclui-se que foram adotadas ações pontuais de apuração e tratamento de irregularidades, com notificações, suspensões e restituições em casos específicos. Entretanto, apuração de achados relevantes ainda está incompleta, e parte das atividades segue pendente por informadas limitações operacionais e de recursos. Assim, a recomendação segue em monitoramento para que a unidade atualize as informações sobre a finalização das medidas corretivas pendentes, especialmente quanto à: a) Realização de novos batimentos de dados com o objetivo de aprimorar a identificação de possível irregularidades nos pagamentos de benefícios, especialmente as relacionas aos seguintes grupos: beneficiários com indicativo de óbito; beneficiários que ocupam cargo ou emprego público; beneficiários constantes na folha de pagamento de benefícios do INSS; b) Realização de novo cruzamento de dados com o e-Social pela Dataprev, com o objetivo de confirmar a existência de vínculos laborais prévios aos acordos registrados no âmbito do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEm); e c) Apuração das possíveis falhas cometidas pela Dataprev na implementação de controles para concessão do Bem. | 02/06/2026 |  | Reposição de bens e valores | 31/03/2022
1300715 | Em Execução | Manifestação Enviada | Relatório de Auditoria 937039 - Recomendação 01 |  |  | 08/09/2022 |  | 13/01/2023 | MTE | DPB/SFC/CGU | Ao MTP e ao ME, por intermédio de suas unidades competentes, elaborar diretrizes gerais e políticas próprias do eSocial, bem como definir instrumentos que permitam avaliar a implementação das políticas, de forma a fortalecer a gestão do sistema e prover orientações a órgãos, entidades e usuários, entre outros, quanto à qualidade e à segurança da informação, controle de acesso, gestão de riscos, e competências. | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente | Encaminhamento de providências | Prezados, Em atendimento às Recomendações nº 01 - ID 1300715 Reiteração (8875704), nº 02- ID 1300736 Reiteração (8875722), nº 03 - ID 1300739 Reiteração (8875739), nº 04 - ID 1300760 Reiteração (8875753) e nº 06 - ID 1300902 Reiteração (8875780), encaminha-se OFÍCIO SEI Nº 48911/2026/MTE acompanhado do Despacho (9117514) da Subsecretaria de Estudos e Estatísticas do Trabalho, que apresenta a manifestação técnica da Coordenação Geral de Informações Digitais Trabalhistas, emitida por meio do Despacho (9106794). Atenciosamente, AECI/MTE 61 2031-3513 | 03/07/2026 | Reiteração | O § 1º do art. 4º do Decreto nº 8.373, de 11.12.2014, que instituiu o eSocial, estabelecia que era competência do Comitê Diretivo do eSocial formular diretrizes gerais e políticas para o Sistema. No entanto, esse dispositivo foi revogado pelo Decreto nº 10.087, de 05.11.2019. Além disso, tanto o Comitê Diretivo quanto o Comitê Gestor do eSocial, conforme instituídos pelo Decreto nº 8.373/2014, foram extintos com a vigência do Decreto nº 9.757, de 11.04.2019. Atualmente, a competência para tratar das matérias consignadas na presente recomendação está disposta na Portaria ME nº 300, de 13.06.2019. Essa portaria, em seu art. 1º (alterado pela Portaria ME nº 58, de 18.02.2020), atribui à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (extinta, posteriormente dividida em Ministério do Trabalho e Emprego e Ministério da Previdência Social) e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil a gestão do eSocial. Essas entidades são responsáveis por estabelecer diretrizes gerais, formular políticas referentes ao eSocial e avaliar sua implementação. Nesse contexto, a Nota Técnica SEI nº 2666/2025/MTE, emitida pela Subsecretaria de Estudos e Estatísticas do Trabalho do MTE, destacou que, devido à natureza do eSocial (um sistema que abrange informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais, geridas por órgãos distintos), foi proposta a edição de uma Portaria que preveja a criação de um Comitê Diretivo e um Comitê Gestor, responsáveis pela gestão do eSocial. Conforme a Minuta de Portaria Interministerial (SEI 5654494), o Comitê Diretivo do eSocial, composto por representantes da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil/MF, do Ministério do Trabalho e Emprego e do Ministério da Previdência Social, teria a competência de estabelecer diretrizes gerais referentes ao eSocial. O Comitê Gestor, por sua vez, seria encarregado de implementar ações relacionadas à implantação, aperfeiçoamento e manutenção do eSocial, promovendo sua divulgação e orientando empregadores e demais obrigados quanto à correta implementação e manutenção do sistema. Essas competências estão diretamente ligadas ao teor da Recomendação 1 do Relatório de Avaliação 937039. Destaca-se, ainda, que a referida minuta não traz em seu teor a definição objetiva dos responsáveis pela gestão do eSocial. Em 02.09.2025, o MTE encaminhou documentos que demonstram que a Proposta de Portaria Interministerial MF/MPS/MTE, que institui o Comitê Diretivo e o Comitê Gestor do eSocial, está em tramitação entre os órgãos competentes. Contudo, até o momento, não houve novas atualizações sobre o processo até a efetiva publicação da norma. Considerando que, para atender à Recomendação 1 do Relatório de Avaliação 937039, é necessária a elaboração de diretrizes gerais e políticas específicas do eSocial, bem como a definição de instrumentos que permitam avaliar a implementação dessas políticas, a instituição dos comitês competentes representa apenas uma etapa do processo. Portanto, a recomendação permanece em monitoramento, sendo necessário que a unidade auditada apresente informações atualizadas sobre a tramitação da Proposta de Portaria Interministerial MF/MPS/MTE e sobre a normatização das matérias abordadas na presente recomendação. | 02/06/2026 |  | Aperfeiçoamento da governança, da gestão de riscos e dos controles internos | 13/01/2023
1300736 | Em Execução | Manifestação Enviada | Relatório de Auditoria 937039 - Recomendação 02 |  |  | 08/09/2022 |  | 13/12/2024 | MTE | DPB/SFC/CGU | Ao MTP e ao ME, por intermédio de suas unidades competentes, definir formalmente infraestrutura responsável pela gestão do eSocial, delineando, entre outros, objetivos, atribuições, instrumentos de gestão, e o fluxo das informações do eSocial, contemplando os atores do processo, responsabilidades, processo decisório, e canais de comunicação. | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente | Encaminhamento de providências | Prezados, Em atendimento às Recomendações nº 01 - ID 1300715 Reiteração (8875704), nº 02- ID 1300736 Reiteração (8875722), nº 03 - ID 1300739 Reiteração (8875739), nº 04 - ID 1300760 Reiteração (8875753) e nº 06 - ID 1300902 Reiteração (8875780), encaminha-se OFÍCIO SEI Nº 48911/2026/MTE acompanhado do Despacho (9117514) da Subsecretaria de Estudos e Estatísticas do Trabalho, que apresenta a manifestação técnica da Coordenação Geral de Informações Digitais Trabalhistas, emitida por meio do Despacho (9106794). Atenciosamente, AECI/MTE 61 2031-3513 | 03/07/2026 | Reiteração | A presente recomendação decorre do achado 2.1 do Relatório de Avaliação nº 937039, no qual foi identificada a ausência de definição formal de instância responsável pela gestão técnica do eSocial. À época da auditoria, não se verificou a existência de estrutura, formalizada ou efetivamente implementada, com competência para deliberar sobre aspectos como tratamento de incidentes de segurança da informação, correção de falhas, monitoramento da disponibilidade e evolução do sistema, tampouco a definição clara de responsabilidades, fluxos de informação e processo decisório no âmbito da governança do eSocial. No contexto normativo, registra-se que o modelo originalmente previsto no Decreto nº 8.373/2014, que atribuía competências ao Comitê Diretivo e ao Comitê Gestor do eSocial, foi posteriormente alterado, com a revogação de dispositivos e extinção dessas instâncias. Atualmente, a Portaria ME nº 300/2019 atribui a gestão do sistema a órgãos que, desde então, passaram por reestruturações administrativas, o que reforça a necessidade de atualização e formalização do arranjo institucional vigente. Em atendimento à recomendação, a unidade auditada encaminhou documentação referente à tramitação de minuta de Portaria Interministerial que propõe a instituição de Comitê Diretivo e Comitê Gestor do eSocial. De acordo com a minuta, tais instâncias teriam atribuições relacionadas à definição de diretrizes e à implementação de ações voltadas à manutenção e ao aperfeiçoamento do sistema. Entretanto, a proposta apresentada não contempla, de forma explícita, os elementos constantes da recomendação, especialmente no que se refere à definição da infraestrutura responsável pela gestão do eSocial, com a delimitação de objetivos, atribuições, instrumentos de gestão e fluxo das informações, incluindo a identificação dos atores envolvidos, suas responsabilidades, o processo decisório e os canais de comunicação. Adicionalmente, a minuta prevê a revogação da Portaria ME nº 300/2019, sem apresentar, de forma detalhada, a redistribuição das competências atualmente nela estabelecidas. Dessa forma, tendo em vista que a iniciativa apresentada ainda se encontra em tramitação e que não foram evidenciadas definições formais que atendam integralmente ao conteúdo da recomendação, conclui-se pela sua manutenção em monitoramento. Solicita-se que a unidade auditada apresente informações atualizadas sobre a formalização da estrutura de governança do eSocial, incluindo a definição da infraestrutura responsável por sua gestão, bem como dos elementos relacionados a objetivos, atribuições, instrumentos de gestão, fluxos de informação, responsabilidades, processo decisório e canais de comunicação. | 02/06/2026 |  | Aperfeiçoamento da governança, da gestão de riscos e dos controles internos | 13/01/2023
1300739 | Em Execução | Manifestação Enviada | Relatório de Auditoria 937039 - Recomendação 03 |  |  | 09/09/2022 |  | 13/12/2024 | MTE | DPB/SFC/CGU | Ao MTP e ao ME, por intermédio de suas unidades competentes, estabelecer processo de gestão de riscos para o eSocial, observando, no que for cabível, os princípios, objetivos e orientações da IN Conjunta CGU/MP nº 01, de 10.05.2016, além de outras referências, como o Decreto nº 9.203/2017 e as publicações afins do TCU. | Recomendação implementada parcialmente | Encaminhamento de providências | Prezados, Em atendimento às Recomendações nº 01 - ID 1300715 Reiteração (8875704), nº 02- ID 1300736 Reiteração (8875722), nº 03 - ID 1300739 Reiteração (8875739), nº 04 - ID 1300760 Reiteração (8875753) e nº 06 - ID 1300902 Reiteração (8875780), encaminha-se OFÍCIO SEI Nº 48911/2026/MTE acompanhado do Despacho (9117514) da Subsecretaria de Estudos e Estatísticas do Trabalho, que apresenta a manifestação técnica da Coordenação Geral de Informações Digitais Trabalhistas, emitida por meio do Despacho (9106794). Atenciosamente, AECI/MTE 61 2031-3513 | 03/07/2026 | Reiteração | Prezados, De acordo com o Ofício SEI nº 26282/2024/MTE, de 16.04.2024, encontravam-se em andamento o levantamento, a análise, a avaliação e o estabelecimento de medidas de tratamento dos Riscos à Integridade, e estava prevista a implantação de um sistema de riscos para o processo de gerenciamento de riscos dos processos eleitos como prioritários e atrelados aos objetivos estratégicos do MTE. Nesse sentido, solicitamos informações sobre o andamento da implementação do processo de gerenciamento de riscos específicos para o eSocial, e, caso concluída, solicitamos o encaminhamento das evidências que comprovam o atendimento à recomendação. | 02/06/2026 |  | Aperfeiçoamento da governança, da gestão de riscos e dos controles internos | 10/03/2023
1300760 | Em Execução | Manifestação Enviada | Relatório de Auditoria 937039 - Recomendação 04 |  |  | 09/09/2022 |  | 13/12/2024 | MTE | DPB/SFC/CGU | Ao MTP e ao ME, por intermédio de suas unidades competentes, providenciar os ajustes pertinentes nos normativos relacionados ao eSocial em relação aos órgãos responsáveis por sua gestão, e os reflexos pertinentes no Comitê Gestor do eSocial, em decorrência da extinção da SEPRT e da criação do MTP, observando o Decreto nº 9.759/2019 quanto aos requisitos para a criação de colegiados interministeriais. | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente | Encaminhamento de providências | Prezados, Em atendimento às Recomendações nº 01 - ID 1300715 Reiteração (8875704), nº 02- ID 1300736 Reiteração (8875722), nº 03 - ID 1300739 Reiteração (8875739), nº 04 - ID 1300760 Reiteração (8875753) e nº 06 - ID 1300902 Reiteração (8875780), encaminha-se OFÍCIO SEI Nº 48911/2026/MTE acompanhado do Despacho (9117514) da Subsecretaria de Estudos e Estatísticas do Trabalho, que apresenta a manifestação técnica da Coordenação Geral de Informações Digitais Trabalhistas, emitida por meio do Despacho (9106794). Atenciosamente, AECI/MTE 61 2031-3513 | 03/07/2026 | Reiteração | A unidade auditada informou que está em tramitação minuta de Portaria Interministerial para recriação do Comitê Diretivo e do Comitê Gestor do eSocial, com participação do Ministério da Fazenda (Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil), do Ministério do Trabalho e Emprego e do Ministério da Previdência Social. Até o momento, não há evidências de publicação da norma nem de atualização dos normativos vigentes que incorporem as alterações institucionais ocorridas. Dessa forma, a recomendação permanece em monitoramento, sendo necessária a apresentação de informações sobre a tramitação e eventual publicação da portaria, bem como sobre a revisão dos normativos relacionados à gestão do eSocial, de modo a refletir a estrutura atual dos órgãos envolvidos e os ajustes na governança do sistema. | 02/06/2026 |  | Aperfeiçoamento da governança, da gestão de riscos e dos controles internos | 14/10/2022
1300902 | Em Execução | Manifestação Enviada | Relatório de Auditoria nº 937039 - Recomendação 6 |  |  | 09/09/2022 |  | 31/12/2026 | MTE | DPB/SFC/CGU | Ao MTP e ao ME, por intermédio de suas unidades competentes, estabelecer regras e procedimentos no eSocial para que haja um controle mais efetivo sobre a concessão e manutenção de perfis de acesso ao Módulo de Administração, inclusive com automatização/instituição de alertas, para que as ocorrências que ensejem a exclusão de acesso concedido, tais como aposentadoria, demissão, auxílio doença, falecimento, licença maternidade e férias, sejam imediatamente tratadas, se possível mediante a vinculação do sistema com o Sistema de Administração de Pessoal (Siape), para acompanhar a alteração da lotação e situação do servidor; validação periódica dos perfis com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), para acompanhar a mudança de vínculo de usuário externo; e validação com o Sistema Nacional de Informações de Registro Civil (SIRC), para acompanhar as ocorrências de falecimento. | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente | Encaminhamento de providências | Prezados, Em atendimento às Recomendações nº 01 - ID 1300715 Reiteração (8875704), nº 02- ID 1300736 Reiteração (8875722), nº 03 - ID 1300739 Reiteração (8875739), nº 04 - ID 1300760 Reiteração (8875753) e nº 06 - ID 1300902 Reiteração (8875780), encaminha-se OFÍCIO SEI Nº 48911/2026/MTE acompanhado do Despacho (9117514) da Subsecretaria de Estudos e Estatísticas do Trabalho, que apresenta a manifestação técnica da Coordenação Geral de Informações Digitais Trabalhistas, emitida por meio do Despacho (9106794). Atenciosamente, AECI/MTE 61 2031-3513 | 03/07/2026 | Reiteração, Revisão de data limite para implementação | Em atendimento à recomendação, a unidade auditada informou que foi aberta a demanda nº 3670668 junto ao SERPRO para o desenvolvimento de solução de validação automática dos perfis de acesso ao módulo de administração do eSocial. Contudo, a demanda foi cancelada em agosto de 2024, em razão de restrições orçamentárias, com priorização de recursos para o desenvolvimento da versão S-1.3 dos leiautes do sistema. Para o exercício de 2025, a unidade informou a manutenção de limitações orçamentárias na ação 21AZ, com liberação de recursos direcionada a ajustes nos leiautes do eSocial, incluindo alterações relacionadas à cobrança administrativa de FGTS por meio do FGTS Digital. Como medida administrativa, foi iniciado o processo de revisão anual dos perfis de acesso ao módulo de administração do eSocial, conforme previsto na Portaria MTP nº 849/2021, com o envio de Ofício Circular às unidades internas do Ministério, à Secretaria de Inspeção do Trabalho e ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Diante das informações apresentadas, verifica-se a adoção de medidas parciais voltadas ao controle dos perfis de acesso, permanecendo pendente a implementação de solução sistêmica automatizada, conforme previsto na recomendação. Considerando as justificativas apresentadas e a solicitação da unidade auditada, prorroga-se o prazo para atendimento da recomendação até dezembro de 2026, permanecendo o monitoramento em andamento. | 02/06/2026 |  | Aperfeiçoamento da governança, da gestão de riscos e dos controles internos | 10/03/2023
1580556 | Em Execução | Em Análise pela Unidade de Auditoria | Relatório de Auditoria 1368656 - Recomendação 1 |  |  | 26/03/2024 |  | 30/08/2024 | SPT/MTE | DPBDIV6/DPB/SFC/CGU | 1 – Implementar plano de ação com vistas a aperfeiçoar o processo de análise de recursos contemplando: (i) controle de tempo de análise de recursos; (ii) aperfeiçoamento da classificação dos recursos indeferidos, em especial aqueles marcados como “Motivo descrito na observação”; e (iii) análise acerca da diferença do percentual de deferimento por canal de registro. |  | Encaminhamento de providências | Prezados, Em atendimento às Recomendações 01 - ID 1580556 (1875584), 02 - ID 1580605 (1875606) e 04 - ID 1580622 (1875632), pertencentes ao Relatório de Avaliação 1368656 - Seguro Desemprego (1704822), encaminhe-se a resposta do Departamento de Gestão de Benefícios por meio da Nota Técnica 5055 (3254464), bem como, a Nota Informativa 4120 (3262418) elaborada pelo Departamento de Gestão de Fundos, ratificadas pelo Despacho (3257167) da Secretaria de Proteção ao Trabalhador. Atenciosamente, AECI/MTE 61 2031-3513 | 04/09/2024 |  |  |  |  | Controles Internos | 30/08/2024
1580605 | Em Execução | Em Análise pela Unidade de Auditoria | Relatório de Auditoria 1368656 - Recomendação 2 |  |  | 26/03/2024 |  | 30/08/2024 | SPT/MTE | DPBDIV6/DPB/SFC/CGU | 2 – Avaliar o desequilíbrio identificado em relação à arrecadação dos valores referentes ao PIS e ao PASEP, comparada ao dispêndio com o PSD quanto à sua adequabilidade com os objetivos constitucionais e a aplicabilidade do dispositivo presente no § 4º do artigo 239 da Constituição da República, encaminhando os resultados dessa avaliação para conhecimento e eventual deliberação pelo Codefat. |  | Encaminhamento de providências | Prezados, Em atendimento às Recomendações 01 - ID 1580556 (1875584), 02 - ID 1580605 (1875606) e 04 - ID 1580622 (1875632), pertencentes ao Relatório de Avaliação 1368656 - Seguro Desemprego (1704822), encaminhe-se a resposta do Departamento de Gestão de Benefícios por meio da Nota Técnica 5055 (3254464), bem como, a Nota Informativa 4120 (3262418) elaborada pelo Departamento de Gestão de Fundos, ratificadas pelo Despacho (3257167) da Secretaria de Proteção ao Trabalhador. Atenciosamente, AECI/MTE 61 2031-3513 | 04/09/2024 |  |  |  |  | Ajuste de objetos | 30/08/2024
1580617 | Em Execução | Em Análise pela Unidade de Auditoria | Relatório de Auditoria 1368656 - Recomendação 3 |  |  | 26/03/2024 |  | 31/12/2024 | SPT/MTE | DPBDIV6/DPB/SFC/CGU | 3 – Elaborar metodologia e desenvolver infraestrutura de dados que permitam avaliar e monitorar a jornada do trabalhador na busca por emprego e na redução do tempo médio para reentrada no mercado de trabalho, considerando ações integradas do seguro-desemprego de orientação, recolocação e qualificação profissional. |  | Encaminhamento de providências | Prezados, Em atenção à Recomendação 03 - ID 1580617 (1875615) encaminhe-se a resposta do Departamento de Trabalho, Emprego e Renda por meio da Nota Informativa 1882 (2185905), bem como, o Despacho (1914550) do Departamento de Qualificação Social e Profissional, ratificados pelo Despacho (3237072) da Secretaria de Qualificação, Emprego e Renda. Atenciosamente, AECI/MTE 2031-3513 | 02/09/2024 |  |  |  |  | Governança | 31/12/2024
1580622 | Em Execução | Em Análise pela Unidade de Auditoria | Relatório de Auditoria 1368656 - Recomendação 4 |  |  | 26/03/2024 |  | 30/08/2024 | SPT/MTE | DPBDIV6/DPB/SFC/CGU | 4 –Avaliar as situações de recorrência de concessão de seguro-desemprego identificadas, propondo a criação de controles para mitigação desses riscos, caso pertinente, bem como encaminhando os resultados para conhecimento e avaliação pelo Codefat. |  | Encaminhamento de providências | Prezados, Em atendimento às Recomendações 01 - ID 1580556 (1875584), 02 - ID 1580605 (1875606) e 04 - ID 1580622 (1875632), pertencentes ao Relatório de Avaliação 1368656 - Seguro Desemprego (1704822), encaminhe-se a resposta do Departamento de Gestão de Benefícios por meio da Nota Técnica 5055 (3254464), bem como, a Nota Informativa 4120 (3262418) elaborada pelo Departamento de Gestão de Fundos, ratificadas pelo Despacho (3257167) da Secretaria de Proteção ao Trabalhador. Atenciosamente, AECI/MTE 61 2031-3513 | 04/09/2024 |  |  |  |  | Controles Internos | 30/08/2024
1580625 | Em Execução | Em Análise pela Unidade de Auditoria | Relatório de Auditoria 1368656 - Recomendação 5 |  |  | 26/03/2024 |  | 31/12/2024 | SPT/MTE | DPBDIV6/DPB/SFC/CGU | 5 – Normatizar o processo para a construção das trilhas de auditoria do seguro-desemprego, prevendo etapa de avaliação dos riscos e de encaminhamento dos resultados de possíveis ilícitos ou irregularidades trabalhistas, assim como as ações a serem adotadas em desdobramento às situações identificadas, bem como as responsabilidades pela adoção dessas ações. |  | Encaminhamento de providências | Em complementação segue anexa a Minuta do Regimento Interno da SPT. | 24/12/2024 |  |  |  |  | Aperfeiçoamento da governança, da gestão de riscos e dos controles internos, Gestão de Riscos, Governança | 31/12/2024
1613753 | Em Execução | Em Análise pela Unidade de Auditoria | Relatório de Auditoria 1069637 (novo ID #1594114)- Recomendação 3 |  |  | 04/04/2024 |  | 05/01/2026 | DGP/SSC/MGI | NAC1/CGUGO/SE/CGU | A Unidade deverá apresentar a documentação comprobatória dos processos administrativos formalizados para revisão das rubricas judiciais dos servidores matrículas 453509, 452799 e 455663. A documentação deve incluir as justificativas dos valores pagos nas rubricas de decisão judicial, análise técnica da adequação conforme Lei nº 9.421/96 e comprovação das medidas corretivas implementadas. Esta complementação documental é necessária para verificação do efetivo cumprimento da recomendação original e deve ser anexada ao e-cgu para análise. | Recomendação implementada parcialmente | Encaminhamento de providências | Refiro-me ao relatório de Auditoria nº 1613753 - Recadastramento de ações judiciais, que foi reiterado à Diretoria de Gestão de Pessoas deste MGI com a finalidade de solicitar documentação comprobatória dos processos administrativos formalizados para revisão das rubricas judiciais dos servidores com matrícula SIAPE 45309, 452799 e 455663. Sendo assim, encaminho o OFÍCIO SEI Nº 181230/2025/MGI com os esclarecimentos. | 05/01/2026 | Reiteração | Tendo em vista a justificativa apresentada pela Unidade, iremos prorrogar o prazo para atendimento da recomendação em 20 dias. | 10/12/2025 |  | Ajuste de objetos | 31/07/2024
1730555 | Em Execução | Em Análise pela Unidade de Auditoria | Relatório de Auditoria nº 1714512 - Instituto de Políticas Públicas Brasil Digital - Brasília/DF (Emendas parlamentares - ADPF 854) - Recomendação 1 |  |  | 11/08/2025 |  | 13/12/2024 | SGER/MTE | DPB/SFC/CGU | Trata-se de auditoria realizada no Instituto de Políticas Públicas Brasil Digital, com objetivo de atender determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), contida no item "III, a)" da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 854, a qual determina que "a Controladoria-Geral da União (CGU) realize auditoria de todos repasses de emendas parlamentares (de qualquer modalidade) em benefícios de ONGs e demais entidades do terceiro setor, realizados nos anos de 2020 a 2024". Na referida auditoria foram avaliados os Termos de Fomento 960969, 960998, 960955 e 960938, celebrados entre o referido Instituto e o Ministério do Trabalho e Emprego. Diante das análise realizadas nas parcerias supracitadas, considerando o que determina o art. 52 do Decreto nº 8.726/2016, que estabelece que o órgão ou a entidade da administração pública federal deverá realizar visita técnica in loco para subsidiar o monitoramento da parceria, nas hipóteses em que esta for essencial para verificação do cumprimento do objeto da parceria e do alcance das metas; considerando a materialidade envolvida nas quatro parcerias analisadas; e considerando as características dos seus objetos (capacitações diversas, realizadas em dez municípios diferentes no Estado do Tocantins), recomenda-se às áreas técnicas do Ministério do Trabalho e Emprego: a) a realização de ações específicas de monitoramento, inclusive com a avaliação da pertinência de realização de visita técnica in loco; b) considerando a criticidade dos achados de auditoria apresentados no correspondente Relatório, verifica-se a relevância do monitoramento da execução das parcerias em todas as suas etapas, e não somente após o início das capacitações ou quando do encerramento da vigência dos ajustes, inclusive no que se refere às contratações realizadas, especialmente no que tange aos preços e à entrega dos bens adquiridos e locados; à oferta de vagas; à seleção dos interessados e à realização das inscrições, visando verificar o atendimento do público-alvo previsto no objeto das parcerias; ao início e ao funcionamento das turmas, de acordo com o previsto nos Planos de Trabalho; e ao controle de frequência dos participantes, dentre outras consideradas relevantes. |  | Encaminhamento de providências | Prezados, Em atendimento à Recomendação 1, encaminho OFÍCIO SEI Nº 82158/2025/MTE com a resposta da Secretaria de Qualificação, Emprego e Renda, por meio do DESPACHO nº 6873502 e seus respectivos anexos. Atenciosamente, AECI/MTE 61 2031-3513 | 13/10/2025 |  |  |  |  | Controles Internos | 13/12/2024
1731704 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria 1580975 Recomendação 1 |  |  | 22/11/2024 |  | 15/07/2026 | MTE | CGATIDIV1/CGATI/DG/SFC/CGU | 1 - Adotar o nível prata ou ouro para acesso a serviços que apresentam informações protegidas por lei ou utilizadas para solicitar benefício. | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente | Encaminhamento de providências | Prezados, Em atendimento às Recomendações nº 1 Reiteração - ID 1731704, nº 2 Reiteração - ID 1731709 e nº 3 Reiteração - 1731713, encaminha-se o OFÍCIO SEI Nº 48535/2026/MTE, acompanhado do Despacho (7358117), da Secretaria Nacional de Qualificação, Emprego e Juventude (SEQ), bem como do Despacho (9126156), da Coordenação-Geral de Estudos e Estatísticas do Trabalho, da Subsecretaria de Estudos e Estatísticas do Trabalho (SEET), que apresentam as manifestações acerca das referidas recomendações. Atenciosamente, AECI/MTE | 02/07/2026 | Reiteração | Com relação ao portal Facilita Gov.br, serviço ”Solicitar Extrato de Vinculos RAIS e CAGED”, a SEET afirmou que o portal exigiria contas nível Prata ou Ouro para acesso. Tal informação não pode ser confirmada no teste prático, pois a transação: “solicitar vínculos RAIS e CAGED”, no portal Facilita Gov.br foi acessada pela equipe de auditoria com conta nível bronze. Quanto aos demais serviços, com demandas em andamento (Obter a Carteira de trabalho, Receber o Abono Salarial, Solicitar o Seguro Desemprego, Solicitar o Seguro Desemprego Empregado Doméstico) não houve atualização do posicionamento. Assim sugerimos que a unidade se manifeste a respeito do andamento da demanda que envolve estas transações, apresentada na interação anterior, com o detalhamento em caso de cumprimento, ou com nova estimativa de prazo no caso de não atendimento. | 06/07/2026 |  | Aperfeiçoamento da governança, da gestão de riscos e dos controles internos | 01/07/2026
1731709 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria 1580975 Recomendação 2 |  |  | 22/11/2024 |  | 15/07/2026 | MTE | CGATIDIV1/CGATI/DG/SFC/CGU | 2 - Adotar autenticação forte para acesso a serviços que apresentam informações protegidas por lei ou utilizadas para solicitar benefício. | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente | Encaminhamento de providências | Prezados, Em atendimento às Recomendações nº 1 Reiteração - ID 1731704, nº 2 Reiteração - ID 1731709 e nº 3 Reiteração - 1731713, encaminha-se o OFÍCIO SEI Nº 48535/2026/MTE, acompanhado do Despacho (7358117), da Secretaria Nacional de Qualificação, Emprego e Juventude (SEQ), bem como do Despacho (9126156), da Coordenação-Geral de Estudos e Estatísticas do Trabalho, da Subsecretaria de Estudos e Estatísticas do Trabalho (SEET), que apresentam as manifestações acerca das referidas recomendações. Atenciosamente, AECI/MTE 61 2031-3513 | 02/07/2026 | Reiteração | A unidade apresentou informações relacionadas às recomendações 1 e 3, mas não há novas informações relacionadas à implementação da recomendação 2 proposta na interação anterior. Assim, propõe-se que a unidade se manifeste com relação a implementação das demandas apresentadas, com evidências no caso de implementação ou com novo prazo no caso de não implementação. | 06/07/2026 |  | Aperfeiçoamento da governança, da gestão de riscos e dos controles internos | 01/07/2026
1731713 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria 1580975 Recomendação3 |  |  | 22/11/2024 |  | 17/08/2026 | MTE | CGATIDIV1/CGATI/DG/SFC/CGU | 3 - Implementar controles para notificação do usuário quanto aos eventos de acesso em seu nome na Carteira de Trabalho Digital, Portal Emprega Brasil e Portal da Sociedade. | Não houve providência | Encaminhamento de providências | Prezados, Refiro-me à Recomendação 3 Reiteração - 1731713 (9169880), constante do Relatório Final nº 1580975 - Avaliação das integrações dos serviços públicos digitais do MTE à Conta GOV.BR (3642425). A esse respeito, encaminho a resposta da Secretaria-Executiva, por meio do Despacho 9261076 e da Secretaria Nacional de Qualificação, Emprego e Juventude, por meio dos Despachos 9219291 e 9228607. Por fim, esta Assessoria Especial de Controle Interno coloca-se à disposição para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente, Débora Almeida AECI/MTE | 17/07/2026 | Reiteração | Com relação à Recomendação nº 3, a unidade informou que aguarda manifestação da DATAPREV quanto aos prazos de implementação. Diante disso, o monitoramento da recomendação será retomado para a unidade, que deverá se pronunciar sobre os novos prazos propostos assim que receber a resposta da DATAPREV. Para isso adicionou-se o prazo de 20 dias, conforme solicitado no expediente enviado. | 28/07/2026 |  | Aperfeiçoamento da governança, da gestão de riscos e dos controles internos | 01/07/2026
2003987 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria 1821562 - Recomendação 1 |  |  | 19/06/2026 |  | 30/09/2026 | SENAES/MTE | DPB/SFC/CGU | Em caso de eventual retomada da execução do Termo de Fomento nº 973077, submeter à avaliação da Consultoria Jurídica do MTE consulta específica sobre a legalidade da alteração do valor de referência da Modalidade 2 do Chamamento Público SENAES/MTE nº 01/2024. | [8 empty] | Ajuste de objetos | 30/09/2026
2003990 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria 1821562 - Recomendação 2 |  |  | 19/06/2026 |  | 30/09/2026 | SENAES/MTE | DPB/SFC/CGU | Em caso de eventual retomada da execução do Termo de Fomento nº 973077, apresentar documentação que comprove, de forma detalhada e específica, que os R$ 1.000.000,00 incluídos no Plano de Trabalho do referido instrumento estão de acordo com os preços praticados no mercado, conforme preceitua o §1º do art. 25 do Decreto nº 8.726/2016. | [8 empty] | Ajuste de objetos | 30/09/2026
2004000 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria 1821562 - Recomendação 3 |  |  | 19/06/2026 |  | 30/09/2026 | SENAES/MTE | DPB/SFC/CGU | Em caso de eventual retomada da execução dos Termos de Fomento nº 973076 e 973077, ajustar os planos de trabalho de modo a compatibilizar os valores alocados nos elementos de despesa ao plano de trabalho do TED nº 10/2024 | [8 empty] | Ajuste de objetos | 30/09/2026
2004002 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria 1821562 - Recomendação 4 |  |  | 19/06/2026 |  | 30/09/2026 | SENAES/MTE | DPB/SFC/CGU | Em caso de eventual retomada da execução do Termo de Fomento nº 973076, refazer a análise sobre a compatibilidade dos custos apresentados no Plano de Trabalho com os preços praticados no mercado, adotando referenciais independentes da entidade convenente e em estrita observância ao §1º do art. 25 do Decreto nº 8.726/2016. | [8 empty] | Ajuste de objetos | 30/09/2026
2004004 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria 1821562 - Recomendação 5 |  |  | 19/06/2026 |  | 30/09/2026 | SENAES/MTE | DPB/SFC/CGU | Refazer as análises sobre a compatibilidade dos custos dos Planos de Trabalho dos instrumentos 959117, 951168, 959107 com os preços praticados no mercado, adotando referenciais independentes da entidade convenente e em estrita observância ao §1º do art. 25 do Decreto nº 8.726/2016. Considerar o resultado dessas análises na avaliação das prestações de contas dos instrumentos. | [8 empty] | Ajuste de objetos | 30/09/2026
2004009 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria 1821562 - Recomendação 6 |  |  | 19/06/2026 |  | 30/09/2026 | SENAES/MTE | DPB/SFC/CGU | Em caso de eventual retomada da execução do Termo de Fomento nº 973076, orientar a entidade convenente para revogar as contratações já realizadas que afrontem o art. 5º da Lei nº 13.019/2014, bem como para assegurar que as contratações seguintes não incorram em direcionamentos indevidos a pessoas físicas e jurídicas vinculadas à entidade, em observância aos princípios da impessoalidade e da moralidade. | [8 empty] | Ajuste de objetos | 30/09/2026
2024083 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório 1564543 - Recomendação 1 |  |  | 16/07/2026 |  | 28/12/2026 | DGF/SPT/MTE | DPB/SFC/CGU | Quanto aos critérios e diretrizes para instituição, credenciamento e funcionamento dos CTER, especificar as seguintes condições: a) que para a verificação do quórum mínimo das reuniões ordinárias e extraordinárias dos colegiados (§ 1º do art. 7º da Resolução Codefat nº 890/2020) não deve ser considerada a presença simultânea do membro titular e do suplente pertencente a um mesmo segmento (órgão ou entidade), de forma a não prejudicar a representatividade de cada setor; b) que nas deliberações ocorridas nas reuniões ordinárias e extraordinárias dos colegiados não deve ser contabilizado, simultaneamente, o voto do titular e do suplente pertencente a um mesmo segmento (órgão ou entidade), de forma a não prejudicar a representatividade de cada setor. | [8 empty] | Aperfeiçoamento da governança, da gestão de riscos e dos controles internos, Governança | 28/12/2026
2024085 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório 1564543 - Recomendação 2 |  |  | 16/07/2026 |  | 28/12/2026 | DGF/SPT/MTE | DPB/SFC/CGU | Desenvolver programa de capacitação contínua para os conselheiros, focando em temas críticos para a atuação dos CTER, como os relacionados às próprias atribuições e responsabilidades dos conselhos, às políticas de trabalho, emprego e renda e à gestão orçamentária e financeira, considerando as dificuldades enfrentadas pelos conselheiros para definição dos formatos das ações de capacitação. | [8 empty] | Aperfeiçoamento da governança, da gestão de riscos e dos controles internos, Governança | 28/12/2026
2024088 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório 1564543 - Recomendação 3 |  |  | 16/07/2026 |  | 28/12/2026 | SPT/MTE | DPB/SFC/CGU | Avaliar a oportunidade de ajustes no conteúdo do art. 6º da Resolução Codefat nº 890/2020, mantendo como competências dos CTER a orientação e o controle dos fundos do trabalho e designando a administração pública local como responsável por sua gestão. | [8 empty] | Governança | 28/12/2026
2026287 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório 1564543 - Recomendação 5 |  |  | 16/07/2026 |  | 28/08/2026 | SGER/MTE | DPB/SFC/CGU | Considerando os objetivos do MTE enquanto coordenador nacional do Sine, o interesse manifestado por gestores municipais em aderir ao Sistema e a necessidade de compatibilizar o crescimento da rede e a disponibilidade orçamentária para manutenção da política em níveis adequados de efetividade, levar ao conhecimento das instâncias decisórias o fato de que o montante de recursos disponível para distribuição entre os entes é incompatível com a quantidade de municípios que cumprem o critério populacional para adesão ao Sistema, causando conflito com a diretriz de expansão da rede Sine e a natureza estruturante do Sistema. | [8 empty] | Aperfeiçoamento da governança, da gestão de riscos e dos controles internos | 28/08/2026